АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.03.2013      № 44-р

| Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории Холм-Жирковского района Смоленской области на 2013 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации Смоленской области от 01.03.2013 № 322-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории Смоленской области на 2013 год» в целях своевременного принятия мер по предотвращению лесных и торфяных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров на землях лесного фонда, противопожарному обустройству лесов на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2013 год (далее также – план).

2. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 18 марта 2013 года.

Глава Администрации

муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области                                                                          В.И. Белотелов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 18.03.2013 № 44-р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров, противопожарному обустройству лесов на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и организация работы районного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных и торфяных пожаров и ликвидацией их последствий (далее – районный штаб) | март | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, специалист по делам ГО и ЧС района |
| 2. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам организации в пожароопасный период работы районного звена РСЧС по профилактике и тушению лесных и торфяных пожаров, пожаров на объектах экономики и социально-культурного назначения, в жилом секторе и местах массового пребывания людей | апрель | КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области; КЧС и ОПБ муниципальных образований сельских поселений |
| 3. | Разработка планов противопожарных мероприятий, а также оперативных планов по тушению лесных и торфяных пожаров | апрель | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 4. | Разработка маршрутов и графиков патрулирования земель лесного фонда | апрель | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 5. | Организация своевременного представления оперативной информации, связанной с возникновением лесных и торфяных пожаров в КЧС и ОПБ района, дежурному диспетчеру района | в течение пожароопасного периода | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 6. | Обеспечение своевременного и качественного выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с установленными объемами (устройство минерализованных полос, разрывов, канав и уход за ними, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения и др.) | в течение пожароопасного периода | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 7. | Штабная тренировка КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области с привлечением районных КЧС и ОПБ на тему «Организация выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | апрель | КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области |
| 8. | Разработка плана мероприятий по привлечению сил и средств на тушение лесных и торфяных пожаров на 2013 год | апрель | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 9. | Проверка и совершенствование системы оповещения членов штабов и КЧС и ОПБ | апрель-май | Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |
| 10. | Предупреждение бесконтрольных сельскохозяйственных палов. Обеспечение противопожарной защиты прилегающих территорий при проведении контролируемых отжигов прошлогодней травы | апрель-май | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район», сельскохозяйственные организации |
| 11. | Проведение комплекса мер по первоочередному обеспечению населенных пунктов, расположенных рядом с зонами наибольшего риска возникновения лесных пожаров, устойчивой связью, запасами воды и пожарным инвентарем с подворным его распределением | апрель-май | Главы сельских поселений Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 12. | Обеспечение выполнения работ по благоустройству наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесах | май-июнь | Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества», главы сельских поселений Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 13. | Обеспечение координации действий работников предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных и торфяных пожаров | в течение пожароопасного периода | Специалист по делам ГО и ЧС района, Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 14. | Организация контроля за подготовкой лесопожарных формирований, добровольных пожарных дружин к работе в пожароопасный период | в течение пожароопасного периода | Специалист по делам ГО и ЧС района, 50 ПЧ, Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 15. | Активизация профилактической работы по сокращению правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров с привлечением к участию в ней участковых уполномоченных полиции. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги | в течение пожароопасного периода | Отделение полиции по Холм-Жирковскому району межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» Смоленской области |
| 16. | Оказание максимального содействия беспрепятственному передвижению транспортных средств, задействованных при тушении лесных и торфяных пожаров | в течение пожароопасного периода | Отделение полиции по Холм-Жирковскому району межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» Смоленской области |
| 17. | Обеспечение выполнения комплекса работ по пожарной безопасности, включая подготовку территорий к пожароопасному периоду, проведение мероприятий по повышению пожароустойчивости лесов, уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, разрывами, канавами, устройство противопожарных барьеров и т.д. согласно утвержденным лесохозяйственным регламентам | в течение года | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества», арендаторы лесных участков, собственники земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду |
| 18. | Введение в период высокой пожарной опасности запрета на посещение гражданами лесов, въезд транспорта, проведение отдельных видов работ на наиболее опасных участках | в течение пожароопасного периода | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 19. | Заключение договоров с организациями – на тушение лесных и торфяных пожаров | в течение пожароопасного периода | 50 ПЧ, Холм-Жирковское лесничество – филиал ОГУ «Смоленского управления лесничества» |
| 20. | Обеспечение граждан, привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров, спецодеждой, средствами передвижения, питанием, медицинским обслуживанием, средствами защиты | в течение пожароопасного периода | Главы сельских поселений Холм-Жирковского района Смоленской области |