АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.10.2025  №1676

Об утверждении порядка проведения

оценки  эффективности    реализации

муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок проведения эффективности реализации муниципальной программы (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 22.12.2022  №778 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 06.03.2023  №155 «О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации  муниципальных  программ» ;

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области (Н.В. Волошенко).

5.Настоящее постановление вступает в  законную силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Холм-Жирковский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                А.М.  Егикян

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Холм-Жирковский муниципальный

округ» Смоленской области

от  02.10.2025  №1676

П О Р Я Д О К

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1.Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом сведений:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

-об итогах достижения значений результатов (мероприятий) и показателей структурных элементов муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств  местного,  областного бюджета и (или) федерального бюджета запланированному уровню затрат.

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программы, в целом по проектной части муниципальной программы  и (или) процессной части муниципальной программы.

Под проектной частью муниципальной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты (далее - проекты), реализуемые в рамках муниципальной программы.

Под процессной частью муниципальной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках муниципальной программы, за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей муниципальной программы;

-степени достижения результатов (мероприятий) и показателей структурных элементов муниципальной программы;

-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы  представляет в  Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский  муниципальный округ» Смоленской области  оценку эффективности реализации  муниципальной  программы по форме, согласно приложения 1 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов (мероприятий), показателей структурных элементов муниципальной  программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе прогнозных значений указанных показателей и результатов (мероприятий)

7. Отдел по экономике, имущественным и земельным  отношениям  в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

8.Ответственный исполнитель  муниципальной программы, эффективность реализации которой в результате проведенной оценки признана неудовлетворительной, готовит информацию  о причинах низкой эффективности реализации муниципальной программы и предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации  муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1.Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей муниципальной программы;

-оценки эффективности реализации проектной части муниципальной программы;

-оценки эффективности реализации процессной части муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;

- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;

- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета;

- оценки степени достижения показателей проектов;

-оценки степени достижения показателей комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации проектной части муниципальной программы

2.1. Оценка степени реализации проекта

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов по следующей формуле:

СРп = Рв / Р,

где: СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов(мероприятий) проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов(мероприятий) проекта, запланированных на отчетный год.

Оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке в отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств местного бюджета, областного бюджета и (или) федерального бюджета.

2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат.

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат муниципального, областного бюджета и (или) федерального бюджета оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузп = Зфпп/ Зпп, где:

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта;

Зфп - фактические расходы местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года.

2.3. Оценка эффективности использования средств муниципального, областного бюджета и (или) федерального бюджета

Эффективность использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат муниципального, областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = СРп / ССузп, где:

Эисп - эффективность использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

СРп - степень реализации проекта;

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта.

2.4. Оценка степени достижения показателей проекта

Для оценки степени достижения показателей проекта определяется степень достижения планового значения каждого значения показателя проекта. Степень достижения планового значения результата проекта рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДП = ЗПф / ЗПп, где:

СДП - степень достижения планового значения результата проекта;

ЗПф - значение показателей проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателей проекта на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДП = ЗПп / ЗПф.

Степень достижения показателей проекта рассчитывается по следующей формуле:                                    N

СДПп    СДПi / N, где:

i=1

СДПп - степень достижения результатов проекта;

СДПi - степень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если СДПi больше 1, значение СДПi принимается равным 1.

2.5. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей  проекта и оценки эффективности использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

ЭРп = СДпп x Эисп, где

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДпп - степень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта.

2.6. Оценка эффективности реализации проектной части  муниципальной  программы

Эффективность реализации проектной части муниципальной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

j

ЭРпч =    (ЭРпi  ki), где:

i=1

ЭРпч  эффективность реализации проектной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРпi  эффективность реализации проекта;

j  количество проектов, входящих в проектную часть  муниципальной программы;

ki  коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч, где:

Фпi - объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части  муниципальной программы в отчетном году.

- 3. Оценка эффективности реализации процессной части  муниципальной программы

3.1. Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий

муниципальной программы

Степень реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого комплекса процессного мероприятия  муниципальной программы (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРкм-Мв/М, где

СРкм- степень реализации  комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

Мв- количество выполненных не менее чем на 90 процентов показателей комплекса процессных  мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество результатов и (или) показателей комплекса процессных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке в отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета.

- 3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного и (или) областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий муниципальной программы(за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы)  как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию комплекса процессного мероприятия  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузкм=Зфкм/Зпкм

ССузкм -Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат бюджета местного и (или) областного, федерального бюджетов на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкм - фактические расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкм - плановые расходы муниципального и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию комплекса процессных мероприятий муниципальной программы в отчетном году  по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3.3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  муниципальный округ» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов

- Оценка эффективности использования средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий  муниципальной программы(за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) к как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эискм=СРкм/ССузкм

Эискм - эффективность использования средств муниципального бюджета и (или) областного, федерального бюджетов израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

ССузкм – степень соответствия фактических затрат  на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного, федерального бюджетов на реализацию комплекса процессных мероприятий.

- 3.4. Оценка степени  достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий

Для оценки степени достижения показателей  комплекса процессных мероприятий муниципальной программы) (далее - степень реализации) (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной  программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя реализации комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

- для  показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДПкм=ЗПкмф/ЗПкмп

СДПкм - степень достижения планового значения показателя  комплекса процессных мероприятий

ЗПкмф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПкмп -плановое значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

- для  показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДПкм=ЗПкмп/ЗПкмф

Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:

Z

СДкм= СДПкмi / Z,где

i=1

СДкм - достижения показателей  комплекса процессных мероприятий;

СДПкмj - степень достижения планового значения показателя  комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей комплекса процессных мероприятий

В случае если СДПкмi больше 1, значение СДПкмi принимается равным 1.

- 3.5. Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности использования средств муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

ЭР км=СДкм х Эискм, где:

ЭР км - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы;

СДкм- степень достижения показателей  комплекса процессных мероприятий;

Эискм- эффективность использования местного бюджета и (или) областного, федерального бюджетов, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

- 3.6. Оценка эффективности реализации процессной части   муниципальной программы

Эффективность реализации процессной части муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя   муниципальной программы), по следующей формуле:

ЭРпрч =    (ЭРкмj  kj), где:

n

j=1

ЭРпч  эффективность реализации процессной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРкмj  эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

n  количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть  муниципальной программы;

kj  коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kj = Фj / Фпрцч, где:

Фj  объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч  объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части  муниципальной программы в отчетном году.

4. Оценка степени достижения  показателей муниципальной программы

Для оценки степени достижения показателей  муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя  муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДмп=ЗПмпф/ЗПмпп, где

СДмп - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя  муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПмпп - плановое значение показателя, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДмп=ЗПмпп/ЗПмпф

Степень достижения показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СДПмп =∑СДмпi / М, где

i=1

СДПмп - Степень достижения показателей муниципальной программы;

СДмпj - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

М - число показателей муниципальной программы.

В случае если  СДмпi больше 1, значение СДмпi  принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации  муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 x СДПмп + 0,5 (ЭРпч x kпч + ЭРпрцч x kпрцч ), где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СДПмп - степень достижения показателя муниципальной программы;

ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф, где:

Фпч - объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части   муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году;

ЭРпрцч- эффективность реализации  процессной части муниципальной программы;

kпрцч  коэффициент значимости процессной части для достижения целей  муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф, где:

Фпрцч  объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части  муниципальной программы в отчетном году;

Ф  объем фактических расходов из местного, областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию   муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя  муниципальной программы) в отчетном году.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации   муниципальной программы признается неудовлетворительной.

|  | Приложение 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы ________________________________________________________ за ________год |  |
| 1.Эффективность реализации проектной части МП* |  |
| Регионалъный (ведомственнъй) npoeкm (наименование) |  |
| 1. 1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р |  |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп |  |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп |  |
| 1.4. Степень достижения показателя проекта СДП = ЗПф / 3Пn (СДП= ЗПп/ЗПф) |  |
| 1.5. Степень достижения показателей проекта СДпп = Σ СДПi / N |  |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДпп х Эисп |  |
| 1.7.Коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы ki = Фпi / Фпч |  |
| И т.д. по всем региональным (ведомственным) проектам |  |
| Эффективность реализации проектной части муниципальной программы ЭРпч = Σ (ЭРпi х ki) |  |
| 2. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы |  |
| Комплекс процессных мероприятий (наименование) |  |
| 2.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Мв / М |  |
| 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат Ссузкм = Зфкм / Зпкм |  |
| 2.3. Эффективность использования средств Эискм = СРкм / Ссузкм |  |
| 2.4. Степень достижения показателя комплекса процессных мероприятий СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп (или = ЗП кмп /ЗПкмф) |  |
| 2.5. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий СДкм = Σ СДПкмj / Z |  |
| 2.6 Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкм х Эискм |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части муниципальной программы kj = Фj / Фпрцч |  |
| И т.д.no всем комплексам процессных мероприятий, за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпрцч = Σ (ЭРкмј х kj) |  |
| 3. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |
| 3.1. Степень достижения планового значения Показателя муниципальной программы СДмп =ЗПмпф / ЗПмпп (или СДмп = ЗПмпп / ЗПмпф) |  |
| 3.2. Степень достижения показателей муниципальной программы СДПмп = Σ СДмпi / М |  |
| 3.3. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей муниципальной программы kпрцч= Фпрцч / Ф |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп = 0,5 х СДПмп + 0,5 (ЭРпч х kпч + ЭРпрцч х kпрцч |  |

Информация о достижении уровня плановых значений показателей   муниципальной программы, значений показателей   структурных элементов муниципальной программы

за ___________год

| п/п | Наименование показателя\результата(мероприятия) | Бд. изм. | Значение показателя |  | Пояснение причин, повлиявших на невыполнение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое за отчетный год | Фактическое за отчетный год |  |
| 1 | Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1 МП |  |  |  |  |
| 3 | Показатель2 МП |  |  |  |  |
| 4 | И т.д. |  |  |  |  |
| 5 | Региональный проект ________________ (наименование) |  |  |  |  |
| 6 | Показатели регионального проекта: |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1 регионального проекта |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | Результаты(мероприятия)регионального проекта: |  |  |  |  |
|  | Результат(мероприятие)1 регионального проекта |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | Ведомственный проект _______________________ (наименование) |  |  |  |  |
|  | Показатели ведомственного проекта: |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 ведомственного проекта |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | Результат(мероприятие)1 ведомственного проекта |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |
|  | И т.д.no всем комплексам процессных мероприятий, за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |

Информация о финансировании  муниципальной программы

за ____________ год

(тыс.руб.)*

| Наименование источников финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на Год** | Объем финансирования, фактически освоенный (кассовый расход ГРБС) за год | Причины (указываются причины не освоения средств) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |
| Итого объем по региональному проекту |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| И т.д. по всем региональным проектам |  |  |  |
| Итого объем по ведомственному проекту |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| И т.д. по всем ведомственным проектам |  |  |  |
| Итого объем по комплекс процессного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - местного бюджета |  |  |  |
| -федеральный бюджет |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| И т.д. по всем комплексам процессных мероприятий*** |  |  |  |

*с точностью до двух знаков после запятой

** - плановые расходы указываются по состоянию на 3I декабря omчemнoгo года;

*** - включая комплекс процессных мероприятий “Обеспечение деятельности ответственного исполнителя мп»