АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.03.2023  №155

О внесении изменений в Порядок проведения оценки эффективности реализации  муниципальных  программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в Порядок проведения эффективности реализации муниципальной программы,  утвержденный  постановлением Администрации муниципального образования  «Холм-Жирковский район» Смоленской области   от  22.12.2022  №778  изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в  законную силу после дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области                                                                     А.М.  Егикян

Утвержден

постановлением  Администрации

муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области

от 06.03.2023  №155

П О Р Я Д О К

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

1.Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, на основе представленных соисполнителями мероприятий муниципальной программы годовых отчетов:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- об итогах выполнения  результатов и (или)    структурных элементов муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим структурным элементам муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей муниципальной программы в целом;

-степени достижения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы;

-степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются в Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области (далее - отдел) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, (за исключением муниципальных программ, в отношении которых по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, отсутствуют данные государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений  показателей муниципальной программы  и (или) показателей мероприятий муниципальной программы). В случае предоставления дополнительной информации, расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

7. Отдел по экономике, имущественным и земельным  отношениям  в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ и предложения по дальнейшей реализации конкретной муниципальной программы и (или) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу.

8. Ответственный исполнитель муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, формирует и представляет для рассмотрения доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя муниципальной программы, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка,  принимается  решение об изменении и (или) исключении:

- перечня мероприятий муниципальной программы;

- объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- перечня муниципальных программ.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации муниципальной программы

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем  муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;

-оценки степени выполнения показателей структурных элементов муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

-оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется с учетом:

- оценки степени реализации структурных элементов муниципальной  программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

- оценки степени достижения результатов и (или) выполнения показателей  структурных элементов муниципальной программы.

2. Оценка степени реализации мероприятий

муниципальной программы

2.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого структурного элемента  муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации  мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 90 процентов показателей структурного элемента муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество результатов и (или) показателей структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году.

.

В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район»  Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается  ответственным исполнителем муниципальной программы.

3. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого структурного элемента муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию структурного элемента  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию структурного элемента муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента муниципальной программы в отчетном году  по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В отдельных случаях по согласованию с Финансовым управлением допускается учитывать плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента муниципальной программы на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента муниципальной программы, осуществляется до начала отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов

- 4.1. Оценка эффективности использования средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местных и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов;

- степень реализации  мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

- степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов.

- 5. Оценка степени выполнения результата и (или) выполнения показателей структурных  элементов муниципальной программы)

5.1. Для оценки степени достижения результата  и (или) выполнения показателей  структурных элементов муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя  результата и показателей структурного элемента муниципальной программы.

5.2.  Степень достижения планового значения результата или показателя (индикатора) рассчитывается:

- для результатов и (или) показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения результата и (или)  показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

значение результата и (или) показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- для результатов и (или) показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

5.3. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по формуле:

- степень реализации структурного элемента муниципальной программы;

- степень достижения результата и (или)  показателя;

N - число показателей.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

- 6. Оценка эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации процессного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки  степени  реализации  структурного элемента муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

- эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

- степень реализации структурного элемента муниципальной программы;

- эффективность использования бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов.

6.2. Э Эффективность реализации структурного элемента  муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее структурных элементов муниципальной программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации  структурного элемента муниципальной программы;

- коэффициент значимости структурного элемента муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местных и (или) областного и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию структурного элемента муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области и (или) областного, федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию   муниципальной программы;

j - количество структурных элементов муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации   муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации   муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации   муниципальной программы признается неудовлетворительной.