## Паспорт №1
Паспорт проекта № 1
Полное название проекта |  | Обучение ответственных лиц, прохождение курсов повышения квалификации и иных образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 1
Цели проекта |  | 1. обучение сотрудников для дальнейшей оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в учреждении
2. разработка эффективных мер повышения энергетической эффективности учреждения
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по прохождению обучения ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является прохождение обучение по программе «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 сотрудника, ответственного за реализацию энергосберегающих мероприятий
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | По данному мероприятию экономический эффект не рассчитывается
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | По данному мероприятию срок окупаемости проекта не рассчитывается
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 15 | 15 | 0
2026 г | 15 | 15 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 0 | 0 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Срыв сроков по проведению обучения сотрудников | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на проведение обучения сотрудников | Период реализации проекта
2 | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество обучающих курсов | Выбор обучающего центра по условию наличия образовательной лицензии, актуальное образовательной программы, положительных отзывах | Период реализации проекта

## Паспорт №2
Паспорт проекта № 2
Полное название проекта |  | Замена осветительных приборов в количестве 3 шт. мощностью 36 Вт на светодиодные по адресу пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 2
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления электроэнергии;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по замене установленных осветительных приборов на светодиодные
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления электрической энергии на: | 118.8 | кВт∙ч
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 118.8 | кВт∙ч
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 1.1768 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 2 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | 1.7845 | года
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 2 | 2 | 0
2026 г | 2 | 2 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 0 | 0 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Срыв сроков поставок материалов и оборудования | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов | Период реализации проекта
2 | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования | Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственных за энергосберегающие мероприятия | Контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора | Период реализации проекта

## Паспорт №3
Паспорт проекта № 3
Полное название проекта |  | Замена высоко инерционных отопительных приборов на биметаллические в количестве 12 шт по адресу пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 3
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления тепловой энергии на нужды отопления;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по замене высоко инерционных отопительных приборов на биметаллические
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления тепловой энергии на: | 0.25418 | Гкал
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 0.25418 | Гкал
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 0.90427 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 102 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | > 10 | лет
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 102 | 102 | 0
2026 г | 0 | 0 | 0
2027 г | 102 | 102 | 0
2028 г | 0 | 0 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Срыв сроков поставок материалов и оборудования | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов | Период реализации проекта
2 | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования | Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственных за энергосберегающие мероприятия | Контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора | Период реализации проекта

## Паспорт №4
Паспорт проекта № 4
Полное название проекта |  | Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 1 шт по адресу пгт Холм-Жирковский, ул.Нахимовская, д. 9
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 4
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления холодной воды;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по замене унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления холодной воды на: | 0.07595 | м3 ХВС
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 0.07595 | м3 ХВС
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 0.0063039 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 12 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | > 10 | лет
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 12 | 12 | 0
2026 г | 0 | 0 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 12 | 12 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Срыв сроков поставок материалов и оборудования | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов | Период реализации проекта
2 | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования | Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственных за энергосберегающие мероприятия | Контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора | Период реализации проекта

## Паспорт №5
Паспорт проекта № 5
Полное название проекта |  | Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 5
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления электроэнергии;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. выявление несанкционированных потребителей электроэнергии.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по ревизии и запрету использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления электрической энергии на: | 76.414 | кВт∙ч
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 76.414 | кВт∙ч
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 0.75693 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 0 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | - | лет
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 0 | 0 | 0
2026 г | 0 | 0 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 0 | 0 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Отсутствие мотивации в реализации мероприятия сотрудниками организации | Проведение обучения в сфере энергосбережения | Период реализации проекта
2 | Отсутствие компетенций для выявления несакционированных подключений | Внедрение системы поощрения исполнения требования в области энергосбережения | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответсвенных за энергосбережение | Своевременный контроль сотрудников и обслуживающего персонала | Период реализации проекта

## Паспорт №6
Паспорт проекта № 6
Полное название проекта |  | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС объекта по адресу пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 6
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления холодной воды;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по установке средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному потреблению холодной воды
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления холодной воды на: | 0.028 | м3 ХВС
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 0.028 | м3 ХВС
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 0.002324 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 2.1 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | > 10 | лет
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 2.1 | 2.1 | 0
2026 г | 2.1 | 2.1 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 0 | 0 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Отсутствие мотивации в реализации мероприятия сотрудниками организации | Внедрение системы пропаганды энергосбережения | Период реализации проекта
2 | Отсутсвие системы контроля за потреблением воды | Внедрение системы поощрения исполнения требования в области энергосбережения | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответсвенных за энергосбережение | Своевременный контроль сотрудников и обслуживающего персонала | Период реализации проекта

## Паспорт №7
Паспорт проекта № 7
Полное название проекта |  | Замена дверных доводчиков в количестве 4 шт по адресу пгт Холм-Жирковский, Героя Соколова, д. 8
Наименование учреждения |  | Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области
Почтовый адрес |  | 215650, Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9
Руководитель проекта |  | Чевплянский Александр Анатольевич, заместитель Главы МО
Контактные сведения |  | Телефон: 8(48139)2-11-44, Email: moholm.grad@yandex.ru
Пояснительная записка к Паспорту проекта № 7
Цели проекта |  | 1. сокращение потребления тепловой энергии на нужды отопления;
2. снижение расходов на оплату потребляемых ресурсов;
3. создание комфортных условий для сотрудников и посетителей учреждения.
Задача проекта |  | Задачей данного проекта является реализация энергосберегающего мероприятия по установке дверных доводчиков
Критерии достижения целей |  | Критерием достижения целей является достижение целевых показателей, установленных настоящей программой – сокращение потребления тепловой энергии на: | 0.17 | Гкал
Расчет ожидаемых результатов экономии ресурса |  | Энергосберегающий эффект мероприятия в натуральном выражении составит: | 0.17 | Гкал
|  | Энергосберегающий эффект мероприятия в денежном выражении составит: | 0.33 | тыс. руб.
Срок окупаемости проекта (мес.) |  | Общие затраты на реализацию мероприятия составят: | 8 | тыс. руб.
|  | Простой срок окупаемости составит: | > 5 | лет
Бюджет проекта
Этапы реализации проекта | Финансирование проекта, тыс. руб. | В т. ч. по источникам
|  | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб.
Всего из них: | 156 | 156 | 0
2026 г | 0 | 0 | 0
2027 г | 0 | 0 | 0
2028 г | 156 | 156 | 0
Риски проекта
№ п/п | Описание рисков | Мероприятия по управлению рисков | Сроки
1 | Срыв сроков поставок материалов и оборудования | Своевременное оперативное проведение закупочных процедур и заключение договоров на поставки оборудования и материалов | Период реализации проекта
2 | Неудовлетворяющее конечной цели проекта качество материалов и оборудования | Технический анализ закупаемой продукции, входной контроль | Период реализации проекта
3 | Ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственных за энергосберегающие мероприятия | Контроль за сроками выполнения работ, ведение технического надзора | Период реализации проекта