АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.06.2018 № 321

| Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |

Во исполнение пункта 2 Решения Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 8 июля 2017 № 16 по вопросу «О современном состоянии и перспективах развития детских школ искусств», Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  («Дорожная карта») по перспективному развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2022 годы (далее – План).

- Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

- Настоящее  постановление вступает в силу после дня подписания.

Глава муниципального образования

«Холм – Жирковский район»

Смоленской области                                                                  О.П. Макаров

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области

от 19.06.2018 № 321

### План
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Холм-Жирковская детская школа искусств» Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2022 годы

1. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Холм-Жирковская детская школа искусств»  Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2022 годы разработан в  соответствии с письмом Минкультуры России от 24.01.2018 № 217-06-02  в целях сохранения и дальнейшего развития детской школы искусств  по видам искусств.

План мероприятий направлен на решение следующих задач:

- повышения значимости муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Холм-Жирковская детская школа искусств»  Холм-Жирковского района Смоленской области (далее по тексту - ДШИ) в социокультурном пространстве, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

- сохранения и развития отечественных традиций по выявлению и обучению одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления;

- модернизацию материально-технической базы ДШИ;

- повышения кадрового потенциала работников ДШИ.

Перспективные направления, отраженные в «дорожной карте», включают в себя:

- создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение количества одаренных детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств, обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДШИ и качества подготовки выпускников ДШИ, развитие взаимодействия ДШИ с другими учреждениями  культуры Холм-Жирковского района;

- повышение качества проводимых  муниципальными органами власти, а также ДШИ творческих и просветительских мероприятий для одаренных детей (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок и др.);

- повышение кадрового потенциала ДШИ, в том числе посредством целевой подготовки кадров в подведомственных Минкультуры России образовательных организациях;

- формирование новых принципов финансового обеспечения деятельности ДШИ, в том числе посредством выделения средств со стороны субъектов Российской Федерации муниципальным ДШИ на реализацию предпрофессиональных программ в области искусств, что предусмотрено частью 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- модернизация материально-технической базы ДШИ;

Реализация Плана мероприятий позволит  повысить интерес граждан Холм-Жирковского района в приобщении детей к постижению различных видов искусств, а также создать благоприятные условия для выявления, воспитания и сопровождения талантливых детей и молодежи, обеспечения учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, формирования грамотной, заинтересованной широкой аудитории зрителей и слушателей концертных залов и театров, посетителей музеев и выставочных комплексов, ценителей классического, народного искусства и лучших образцов современного искусства.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- развитие интеллектуальных и творческих ресурсов посредством обеспечения талантливым детям доступа к культурным и историческим ценностям, приобщения наибольшего количества детей и подростков к творческой деятельности, формирования гармонично развитой личности, грамотной, заинтересованной аудитории зрителей и слушателей как части интеллектуально развитого российского общества;

- повышение значимости ДШИ как социального института;

- обеспечение стабильного развития отечественной трехуровневой системы подготовки творческих кадров;

- обеспечение образовательной организации отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами;

- повышение эффективности в управлении ДШИ.

2. Результативность основных видов деятельности ДШИ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Холм-Жирковском районе | % | 11,8 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 |
| 2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Холм-Жирковском районе | % | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| 3. Конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств | чел. на 1 место | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 4. Удельный вес количества мест приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам «Фортепиано», «Народные инструменты», за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств | % | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
| 6. Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных программ, реализуемых ДШИ (за исключением образовательных программ в области хореографического искусства) | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
| 7. Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования на профильные образовательные программы от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году | % | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств | % | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 9. Доля отделений в ДШИ, имеющих подготовительные классы | % | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| 10. Доля творческих коллективов ДШИ, из числа реализующих предпрофессиональные образовательные программы в области искусств «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хореографическое творчество», в результате освоения которых функционируют детские творческие коллективы – хореографические, вокальные, народных инструментов. | % | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 11. Развитие сетевой формы обучения соответствующего профиля на основе договоров с учреждениями культуры Холм-Жирковского района | % | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. Предоставление базы ДШИ, для прохождения различных видов практик студентами профессиональных образовательных организаций и (или) вузов отрасли культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 14. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ | % | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| 15. Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений культуры Холм-Жирковского района, в т. ч. общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности | ед. | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 16. Предоставление информации о работе ДШИ через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которых соответствует требованиям ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказа Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», в т. ч. адаптированные для лиц с нарушением зрения | % | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Материально-техническое оснащение

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания ДШИ, требующие капитального ремонта, находящихся в аварийном состоянии, от общего количества находящихся в оперативном управлении у ДШИ зданий по адресам: п.г.т. Холм-Жирковский, пер. Школьный, д.5. П.г.т. Холм-Жирковский, пер. Парковый, д.2. | % | - | - | - | - | - |
| 2. Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения (в т.ч. компьютерными системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью | % | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3. Удельный вес численности учебных помещений ДШИ, оборудованных для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (за исключением учебных помещений, предназначенных для реализации образовательных программ в области хореографического искусства) | % | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |

4. Финансово-экономическое сопровождение деятельности ДШИ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удельный вес бюджетных средств, направляемых на обеспечение реализации предпрофессиональных, общеразвивающих программ в области искусств, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания | % | 60,2 | 67,7 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |
| 2. Отношение заработной платы педагогических работников ДШИ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) задания | % | 7,0 | 7,9 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
| 4. Удельный вес объема финансовых средств, направляемых ДШИ на пополнение библиотечных фондов и повышение квалификации работников, от общего объема бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания, и внебюджетных поступлений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 5. Удельный вес поступивших в ДШИ финансовых средств сверх объема финансовых средств, выделяемых учредителем ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Кадровое и методическое обеспечение деятельности ДШИ

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную переподготовку в области того или иного вида искусств согласно преподаваемым учебным предметам по реализуемым ДШИ предпрофессиональным программам | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2. Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации или переподготовки, в т. ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в отчетном году) | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) будущих педагогических работников ДШИ на базе подведомственных Минкультуры России вузов за счет средств федерального бюджета (региональная квота) | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |