# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  26.06.2018  №228-р

Об утверждении актуализированной «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы»

Во исполнение пунктов Протокола №1 заседания Совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста при Администрации Смоленской области

1. Утвердить актуализированную «дорожную карту» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу  после дня подписания.

Глава муниципального образования

«Холм-Жирковский  район»

Смоленской  области                                                                      О.П. Макаров

- Утвержден

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

Смоленской области

(в редакции распоряжения

№228-р от 26.06.2018 )

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений  показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области на 2016 - 2018 годы».

- 1. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Холм-Жирковский  район»  Смоленской области  (2016 – 2018 годы)» разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им реализовывать свои права и основные свободы, будет способствовать их полноценному участию в жизни страны, а также без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах.

В настоящее время на территории  Холм-Жирковского района Смоленской области проживает 1080 инвалидов (около 11 процентов всего населения Холм-Жирковского района) и 35 детей инвалидов.

Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности), проживающих на территории Холм-Жирковского  района Смоленской области, составляет:

инвалиды I группы – 9,2 процента, инвалиды II группы – 4,8 процента, инвалиды III группы - 53 процента, дети-инвалиды – 0,36 процента.

Наиболее уязвимыми и незащищенными являются следующие категории инвалидов:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски, костыли, ходунки и т.д.);

- инвалиды с дефектами органов зрения;

- инвалиды с дефектами органов слуха;

- инвалиды со сниженными ментальными возможностями.

В образовательных учреждениях Холм-Жирковского района по состоянию на 1 сентября 2015 года обучается 7 детей-инвалидов, из них: 2 ребенка в начальной школе – детском саду,  5 – в средних школах. Для этой категории обучающихся в образовательных учреждениях необходимо создать универсальную безбарьерную среду и оснастить школы специализированным оборудованием и автотранспортом. Работа по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях района была  начата в 2014 году.

С целью создания современных условий организации образовательного процесса  организации рабочих мест детей-инвалидов из числа обучающихся МБОУ ««Холмовская средняя общеобразовательная  школа»  и  обеспечения их комфортной работы на уроке было закуплено специализированное компьютерное оборудование на общую сумму 529387,82 руб.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», «О связи»,               «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития.

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть человек не только с инвалидностью. Есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна маломобильным группам населения, а не только инвалидам.

- 2. Проблемы в обеспечении доступности объектов и услуг для инвалидов

Одной из самых больших проблем в районе является неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. Большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников, проживает    в     домах     старой     постройки,     не     предусмотренных     для     их жизнедеятельности.   Зачастую    оборудовать    такие   дома   пандусами   и    иными средствами, не нарушая при этом установленные СНиП требования, сложно, а иногда не возможно.

Другой проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является неприспособленность общественного транспорта для маломобильных групп населения. Подвижной состав общественного транспорта не оборудован  специальными средствами в достаточном количестве, в связи с отсутствием финансовых средств в районе.

- Для обеспечения возможности использования общественного транспорта людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  дефектами зрения  и  слуха

- все  остановочные  пункты  общественного  транспорта  должны  быть  оборудованы

приспособлениями для входа инвалидов в транспортные средства и информацией о транспортных маршрутах в доступных для инвалидов  различных категорий формах.

Решение данных проблем требует комплексного подхода и взаимодействия органов власти всех уровней.

- 3. Цели «дорожной карты»

Цели плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее – план мероприятий) – повышение доступности социально значимых объектов, информационных ресурсов, услуг для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, создание условий для улучшения качества жизни инвалидов на территории муниципального образования, создание на территории муниципального образования сети базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

- 4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Реализация плана мероприятий позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями, создать условия для получения лицами с ограниченными возможностями бесплатной информации, повысить эффективность социального обслуживания инвалидов,  реализовать мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для лиц с ограниченными возможностями, условий жизнедеятельности и обеспечение их социальной интеграции в общество.

Создание доступной среды на территории района позволит сформировать условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности не только для инвалидов, но и для других маломобильных категорий граждан, проживающих на территории Холм-Жирковского района Смоленской области.

5. Контрольные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | …. |  |
| 1. | Количество учреждений образования, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 3 | 3 | 6 |  | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области |
| 1.1. | Удельный вес учреждений образования, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 21,4 | 43,0 | 85,7 | 100 |  |
| 2. | Количество учреждений культуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 8 | 7 | 5 |  | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» |
| 2.2. | Удельный вес учреждений культуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 21,0 | 39,5 | 52,6 | 100 |  |

6. Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  |  |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение реконструкции и оборудования зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» области на 2016-2018 годы» |  |  | 2016-2018 |  | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| 1.1.1. | Установка сигнальных кнопок |  |  |  | Отдел по культуре и спорту Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2016-2018 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка пандусов |  |  |  | Отдел по культуре и спорту Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2016-2018 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение реконструкции и оборудования зданий учреждений образования и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Установка сигнальных кнопок |  |  |  | Отдел по образованию Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2016-2018 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Установка пандусов |  |  |  | Отдел по образованию Администрации МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2016-2018 |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение реконструкции и оборудования зданий учреждений почтовой связи и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| 1.3.1. | Установка сигнальных кнопок |  |  |  | Руководители учреждений связи в городском и сельских поселениях, входящих в состав муниципального района |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Установка пандусов |  |  |  | Руководители учреждений связи в городском и сельских поселениях, входящих в состав муниципального района |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение реконструкции и оборудования жилого фонда и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| 1.4.1. | Установка пандуса в многоквартирных жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники |  |  |  | Администрация МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на создание доступной среды на территориях, прилегающих к объектам МФЦ |  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2018 годы» | Администрация МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | 2018 |  | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за реализацией плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (2016 – 2018 годы)» |  | Распоряжение Администрации мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области №414-р от 26.10.2015г. |  | Заместитель Главы муниципального образования Демченкова О.С. |  | 2016-2018 годы | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |